## ProjectTeam
Name | GitHub Alias

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Patienten verwalten | Ein Patient kann angelegt werden und zu einem späteren Zeitpunkt editiert und gelöscht werden. Ausserdem ist es möglich nach einem Patienten zu suchen und seine Details anzuschauen. | 1 |  |  | 47 | waiting | 120
6 | Login | Benutzer muss sich mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden um das System verwenden zu können | 2 |  |  | 15 | waiting
3 | Gefährdung des Patienten ändern | Bei jedem Patienten kann die Gefährdung angepasst werden. Die möglichen Stufen sind: • Ungefährlich • Selbstgefährdend • Andere gefährdend Bei jeder Anpassung muss zwingend das Datum der Diagnose und die Person, die die Diagnose erstellt hat, angegeben werden. Zusätzlich kann ein Datum angegeben werden, bis wann die Gefährdung gültig ist. | 3 |  |  | 9 | waiting
4 | Diagnosen verwalten | Für jeden Patienten im System kann eine Diagnose erfasst werden. Die Diagnose kann zu einem späteren Zeitpunkt editiert und auch gelöscht werden. Die Historie der Diagnosen kann eingesehen werden. | 4 |  |  | 20 | waiting
5 | Medikamente verwalten | Für jeden Patienten im System können Medikamente Verschreibungen inkl. Dosierung erfasst werden. Das Medikament kann zu einem späteren Zeitpunkt editiert und auch gelöscht werden. Die Historie der Medikamentenverschreibung kann eingesehen werden. | 4 |  |  | 20 | waiting
2 | Kontaktdaten des Patienten verwalten | Für jeden Patienten im System können Kontaktdaten eingetragen werden Diese Kontaktdaten können jeweils editiert und auch wieder gelöscht werden. | 5 |  |  | 9 | waiting
[5 empty] | Total | 120

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 2 | Patient Model | Data model for patient record needs to be created based on standard.... | Database | Martin | Hans | medium | 2 | 2 | 0 | waiting
1.2 | 2 |  |  | UI, Controller | Hans | Jennifer | high | 8 | 6 | 4 | work in progress
1.3 | 1 |  |  | All | Martin | Tom | high | 16 | 20 | 20 | done
2.1 | 1 |  |  | Database | Tom | Martin | low | 4 | 10 | 4 | cancelled
2.2 | 2 |  |  | Main Window | Jennifer | Martin | high | 8 | 6 | 5 | work in progress

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180